## ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
*******************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) เทศบาลตำบลกระดังงา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกระดังงา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
กระดังงาเมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือ จากทุกส่วนของสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวนำเศรษฐกิจและการศึกษา ประชารักถิ่นเกิด
ข. พันธกิจ
1. พัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ
2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อต้านยาเสพติด
4. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
5. พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การคมนาคมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอบางคนที
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและคนชรา
9. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. ส่งเสริมการศึกษาในระดับพื้นฐานทุกด้าน

## ยุทธศาสตร์
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขที่เพียงพอมีคุณภาพและ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเพื่อต่อต้านยาเสพติด
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2.2 แนวทางการพัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
2.3 แนวทางการพัฒนาคน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพาณิชย์
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาด้านศาสนา
4.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
4.5. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาเด็กและเยาวชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงหน่วยงานให้มีระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.4. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการให้บริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

## การวางแผน
ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลกระดังงา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลกระดังงา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 107 | 210994000 | 52 | 44045000 | 34 | 27105000 | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 37 | 11060000 | 23 | 7980000 | 22 | 7970000 | 0 | 0
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | 13 | 3180000 | 6 | 4860000 | 5 | 3060000 | 0 | 0
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 33 | 4330000 | 19 | 2905000 | 18 | 2900000 | 0 | 0
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | 7 | 750000 | 3 | 370000 | 3 | 370000 | 0 | 0
รวม | 197 | 230314000 | 103 | 60160000 | 82 | 41405000 | 0 | 0

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## จัดทำงบประมาณ
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 12,069,530.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 22 | 4560000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 22 | 5663000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 9 | 260000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 10 | 1461530
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและ | 4 | 125000
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
รวม | 67 | 12069530

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## รายละเอียด
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลกระดังงา มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามเทศบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20000 | ป้องกัน ควบคุม สุนัขจรจัด โรคพิษสุนัขบ้าและ โรคไข้เลือดออก ,ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวอย่างทั่วถึง, ฉีดยากันยุงในท่อระบายน้ำ ปีละ 2 ครั้งและหยอดทรายอะเบทในแหล่งเพาพันธุ์ยุง
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | บูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200000 | เพื่อผู้สูงอายุได้ทราบข้อมูลและวิธีปฏิบัติตนเองในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ | จัดกิจกรรม/ส่งเสริมในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 80000 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน/เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน | จัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน/จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน/รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | สร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร (การคัดแยกขยะ,การทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก, การปลูกผักปลอดสารพิษ) | จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กำจัดวัชพืช หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม,กิจกรรม ลงแขกลงคลอง ฯลฯ,กิจกรรมให้ความรู้ในการเลือกใช้พลังงานประชาสัมพันธ์ รณรงค์การไม่ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | แข่งขันกีฬาประจำปี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการ ออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลฯ หรือระหว่างหน่วยงาน,จัดการแข่งขันกีฬาปีละ 1 ครั้ง
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | กีฬากรีฑาเด็ก เยาวชน ต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20000 | เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด | ส่งเสริมการแข่งขันกรีฑา ต้านยาเสพติด,จัดค่ายเยาวชนพัฒนาให้ความรู้ด้านกีฬา เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา พีอี และ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณตั้งแต่ริมน้ำ หน้าวัดเกาะแก้วถึงบริเวณ หน้าวัดไทร) หมู่ที่ 8 - 9 ต.กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 490000 | เพื่อให้ท่อเมนน้ำประปา มีความเหมาะสมกับ การให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐาน | โดยทำการวางท่อประปา HD PE 100 PN. 8 ขนาด 110 มม. ระยะทาง 900 เมตร พร้อมอุปกรณ์/ 2. วางท่อประปา PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 เมตร พร้อมอุปกรณ์/ 3. วางท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 70 เมตร พร้อมอุปกรณ์
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อ สะพานไม้ข้ามคลองบางน้อย หมู่ที่ 6 8 ต.กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300000 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยป้องกันการเกิดอันตราย | ทำการซ่อมแซมเสาตอม่อสะพานไม้ข้ามคลองบางน้อย
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ(บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3000000 | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย | โดยทำการก่อสร้างอาคารพร้อมสระว่ายน้ำ ขนาด ความกว้าง 19.50 ม. ความยาว 32.00 ม.
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400000 | เพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม. และคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำงาน ในการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ในการทำงาน/สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม. ฯลฯ ทัศนศึกษาดูงานโครงการที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด | จัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น ฯลฯ
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดประชาคม การจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ | ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชาคมชุมชน ประชาคมตำบล ฯลฯ
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมในวันราชพิธีต่างๆเช่น วันจักรี วันเฉลิม พระชนมพรรษา
14 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40000 | เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่,จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
15 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมและขจัดการทุจริต มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม | ส่งเสริม/จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารงานภาครัฐกับผู้บริหารและพนักงาน ฯลฯ
16 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | สนับสนุนเบี้ยยังชีพหรือ จัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3350000 | ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น | ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 6 7 8 9 ต.กระดังงา
17 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | สนับสนุนเบี้ยยังชีพหรือ จัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ แก่คนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 720000 | เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น | ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ แก่คนพิการ หมู่ที่ 1 6 7 8 9 ต.กระดังงา
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6000 | เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น | ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ แก่ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 1 6 7 8 9 ต.กระดังงา
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวและชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน | เพื่อส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสำคัญ ของสถาบันครอบครัว
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177000 | เพื่อส่งเสริมการออมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองบุญวันละบาท)/ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร/สนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)
21 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | โครงการวัยเรียน วัยใส อยู่อย่างไรไม่เสี่ยง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและการพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น / เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์เรื่องเพศ / เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญในคุณค่าของตนเอง ฯลฯ | ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ
22 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300000 | เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม | จัดกิจกรรมในวันประเพณีต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
23 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมการเรียนรู้/ศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ | ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
24 | ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ประเภทค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10000 | เพื่อเป้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลฯ | เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการกระตุ้นให้กับผุ้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานฯ
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการท่องเที่ยว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200000 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน | พัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุงบริเวณริมคลองบางน้อย,อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้ใน งานพิธีจากวัสดุต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ | ให้การอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ของชุมชนฯ
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำมันเหลืองตะไคร้หอมเพื่อสุขภาพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ | ให้การอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ของชุมชนฯ
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารคาวในชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | เพื่อส่งเสริมการเรียรรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ | ให้การอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ของชุมชนฯ
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารคาว อาหารหวานในชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ | ให้การอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ของชุมชนฯ
30 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 370000 | ส่งเสริมโภชนาการแก่นักเรียน | จัดหาอาหารเสริม (นม)
31 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151900 | ส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กเล็ก | จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก
32 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | ส่งเสริมศักยภาพการบริหาร งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 70000 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับการบริหารงานศูนย์ฯ | ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่น
33 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับเด็กอย่างหลากหลายด้วยความสนใจ | จัดกิจกรรม/โครงการปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศูนย์เด็กเล็กฯ
34 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | อาหารกลางวันเพิ่มพลังเด็กไทย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600000 | ส่งเสริมโภชนาการแก่นักเรียน | จัดหาอาหารกลางวันแก่ นร.
35 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | สร้างจิตสำนึกและตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริตและ การให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การเมือง การปกครองและกฎหมาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40000 | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ/เพื่อรักษาสาธารณประโยชน์/ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | จัดอบรม/ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการปรพฤติ มิชอบ/จัดอบรม/ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การเมือง การปกครองและกฎหมายสำหรับประชาชน
36 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 239630 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรของท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกฯ และพนักงาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | เพื่อส่งเสริมทักษะและวิสัยทัศน์การพัฒนาแก่สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน | อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ
38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรของท้องถิ่น | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25000 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ | จ้างองค์กรหรือสถาบัน ที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจและประเมินผล ฯลฯ

## การใช้จ่ายงบ
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลกระดังงา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 6,860,235 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 6,860,235 ล้านบาท สามารถจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองน่าอยู่ | 7 | 1244115 | 7 | 1244115
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 10 | 4404680 | 10 | 4404680
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 5 | 92500 | 5 | 92500
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 3 | 1045108.52 | 3 | 1045108.52
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | 1 | 73831.5 | 1 | 73831.5
รวม | 26 | 6860235.02 | 26 | 6860235.02

## ก่อหนี้ลงนาม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | บูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200000 | 141260 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | บูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200000 | 175545 | 1/62 | 19/07/2562 | 19 ก.ค. 2562
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | สร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | 95530 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | แข่งขันกีฬาประจำปี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | 25280 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | กีฬากรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20000 | 20000 | 1/2562 | 19/11/2561 | 1 วัน
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาพีอีและพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ (บริเวณตั้งแต่ริมน้ำ หน้าวัดเกาะแก้วถึงบริเวณหน้าวัดไทร) หมู่ที่ 8 - 9 ต.กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 490000 | 490000 | 1/2562 | 01/11/2561 | 60 วัน
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อสะพานไม้ข้าม คลองบางน้อย หมู่ที่ 6, 8 ต.กระดังงา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300000 | 296500 | 3/2562 | 09/02/2562 | 60 วัน
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | 19050 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50000 | 4200 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150000 | 34730 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40000 | 11980 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ หรือจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3350000 | 3085800 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ หรือจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ แก่คนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 720000 | 720000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 177000 | 176760 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | โครงการวัยเรียน วัยใสอยู่อย่างไรไม่เสี่ยง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30000 | 30000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300000 | 300000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | 22160 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ส่งเสริมการท่องเที่ยว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200000 | 32500 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ในงานพิธีจากวัสดุต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | 15000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำมันเหลืองตะไคร้หอมเพื่อสุขภาพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | 15000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาวในชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | 15000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาว อาหารหวานในชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15000 | 15000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
23 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 370000 | 320808.52 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
24 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 151900 | 144300 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
25 | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | อาหารกลางวันเพิ่มพลังเด็กไทย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600000 | 580000 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ และพนักงาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100000 | 73831.5 | 1/62 | 01/10/2561 | 1 ต.ค. 2561

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
เทศบาลตำบลกระดังงา
ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 107 | 210994000 | 22 | 4560000 | 7 | 1244115 | 7 | 1244115 | 7 | 1244115
การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 37 | 11060000 | 22 | 5663000 | 10 | 4404680 | 10 | 4404680 | 10 | 4404680
การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 13 | 3180000 | 9 | 260000 | 5 | 92500 | 5 | 92500 | 5 | 92500
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 33 | 4330000 | 10 | 1461530 | 3 | 1045108.52 | 3 | 1045108.52 | 3 | 1045108.52
การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | 7 | 750000 | 4 | 125000 | 1 | 73831.5 | 1 | 73831.5 | 1 | 73831.5

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. บูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ
2. สร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา
3. แข่งขันกีฬาประจำปี
4. กีฬากรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด
5. เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา พีอี และ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณตั้งแต่ริมน้ำหน้าวัดเกาะแก้วถึงบริเวณหน้าวัดไทร) หมู่ที่ 8 - 9 ต.กระดังงา
6. ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่อ สะพานไม้ข้ามคลองบางน้อย หมู่ที่ 6 8 ต.กระดังงา
7. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดประชาคม การจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ
9. จัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ
10. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
11. สนับสนุนเบี้ยยังชีพหรือจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ
12. สนับสนุนเบี้ยยังชีพหรือจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือแก่คนพิการ
13. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
14. โครงการวัยเรียน วัยใส อยู่อย่างไรไม่เสี่ยง
15. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
17. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
18. โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ในงานพิธีจากวัสดุต่างๆ
19. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำมันเหลืองตะไคร้หอมเพื่อสุขภาพ
20. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาวในชุมชน
21. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารคาว อาหารหวานในชุมชน
22. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
23. สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กเล็ก
24. อาหารกลางวันเพิ่มพลังเด็กไทย
25. ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ และพนักงาน

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลตำบลกระดังงาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
(นายสมภพ รัตนไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

## h
ซ.คณะกรรมการ
ประเภท | ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email