## ย.1 ผด2(เคหะฯ)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจร | 500000 | บริเวณถนน | กองช่าง
| พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู | คสล. ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 57.00 ม. |  | หน้าโบสถ์
| (บริเวณถนนหน้าโบสถ์วัดเกาะแก้ว | ความหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.00 |  | วัดเกาะแก้ว
| หมู่ที่ 8 ตำบลกระดังงา) | ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู |  | หมู่ที่ 8
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 49 | ความกว้าง 0.50 ม. ความยาว 57.00 ม. พร้อมบ่อพัก |  | ต.กระดังงา
| โครงการที่ 30 ) | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 88 ) | เทศบาลตำบล กระดังงากำหนด)
2 | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้า | 300000 | บริเวณข้างบ้าน | กองช่าง
| (บริเวณข้างบ้านนางละม้าย แสงหิรัญ | คสล. ขนาดความกว้าง 2.00 ม. |  | นางละม้าย
| หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | ความยาว 34.00 ม. ความหนา 0.10 ม. |  | แสงหิรัญ
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 50 | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ |  | หมู่ที่ 6
| โครงการที่ 32 ) | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด) |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 88 )
9
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างศาลารอรถ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างศาลารอรถ | 200000 | บริเวณหน้า | กองช่าง
| โดยสารประจำทาง | โดยสารประจำทาง ความกว้าง 3.50 ม. |  | โรงเรียน
| (บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล | ความยาว 3.50 ม. จำนวน 1 หลัง |  | อนุบาล
| วัดเกาะใหญ่ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา) | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ |  | วัดเกาะใหญ่ฯ
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 52 | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด) |  | หมู่ที่ 6
| โครงการที่ 36 ) |  |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 88 )
4 | โครงการติดตั้ง GUARD RAIL | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้ง GUARD RAIL | 100000 | บริเวณ | กองช่าง
| (บริเวณริมคลองหน้าบ้านครูอินทร์ | ความยาว 16.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ |  | ริมคลอง
| หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ |  | หน้าบ้าน
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 50 | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด) |  | ครูอินทร์
| โครงการที่ 31 ) |  |  | หมู่ที่ 6
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 89 ) |  |  | ต.กระดังงา
10
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด | 1000000 | ภายในเขต | กองช่าง
| (ภายในเขตเทศบาลฯ) | ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 15 จุด |  | เทศบาล
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 59 | 1. บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข จำนวน 2 จุด |  | ต.กระดังงา
| โครงการที่ 61 ) | 2. บริเวณซอยเทศบาลฯ 4 (สุดเขตเทศบาลฯ)
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 89 ) | จำนวน 1 จุด
3. บริเวณหน้าโรงพยาบาลนภาลัย จำนวน 2 จุด
4. บริเวณชุมชนวัดเกาะใหญ่ จำนวน 2 จุด
5. บริเวณริมถนนสายอัมพวา - บางนกแขวก
จำนวน 3 จุด
6. บริเวณชุมชน 7 8 9 ร่มไทรพัฒนา จำนวน 3 จุด
7. บริเวณหน้าวัดไทร จำนวน 1 จุด
8. บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 จุด
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
6 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมปักเสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้า | 400000 | บริเวณถนน | กองช่าง
| และพาดสายไฟฟ้า | พร้อมปักเสาและพาดสายไฟฟ้า |  | หลัง ศพด.
| (บริเวณถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 12 จุด |  | ทต.กระดังงา
| เทศบาลตำบลกระดังงาถึงบ้านนายสมชาย | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ |  | ถึงบ้านนายสมชาย
| ยื้อเผ่าพันธ์ และถนนหน้าโบสถ์วัดไทร | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด) |  | ยื้อเผ่าพันธ์
| หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา |  |  | และถนนหน้า
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 55 |  |  | โบสถ์วัดไทร
| โครงการที่ 44 ) |  |  | หมู่ที่ 9
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 89 ) |  |  | ต.กระดังงา
11
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเปลี่ยนท่อเมน | 700000 | บริเวณฝั่ง | กองช่าง
| พร้อมอุปกรณ์ | ส่งน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ |  | วัดเกาะใหญ่
| (บริเวณฝั่งวัดเกาะใหญ่) | โดยทำการ |  | หมู่ที่ 9
| หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | 1. เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา ท่อ HDPE |  | ต.กระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 47 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 110 มม. PN 8
| โครงการที่ 23 ) | (Class 100 ) ความยาว 694.00 เมตร
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 90 ) | พร้อมอุปกรณ์
2. เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา ท่อ HDPE
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 63 มม. PN 8
(Class 100 ) ความยาว 216.00 เมตร
พร้อมอุปกรณ์
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
8 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องออก | 2000000 | บริเวณ | กองช่าง
| กลางแจ้ง | กำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวนรวม 20 ชุด |  | สวนสุขภาพ
| (บริเวณสวนสุขภาพเทศบาล | พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งดังนี้ |  | ทต.กระดังงา
| ตำบลกระดังงา) | 1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า |  | หมู่ที่ 6
| หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา | แบบจักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 ชุด |  | ต.กระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | 2. เครื่องบริหารกล้ามท้อง ขาและนวดหลัง
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 | จำนวน 2 ชุด
| หน้า 3 โครงการที่ 31 (1) | 3. เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก
| จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 | จำนวน 2 ชุด
12
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4. เครื่องบริหารกล้ามหน้าท้องและแขน
แบบสปริงโยกนอน จำนวน 2 ชุด
5. เครื่องบริหารแขนและกล้ามท้อง
แบบโยกทั่วไปด้านหลัง จำนวน 2 ชุด
6. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน
แบบล้อถ่วง จำนวน 2 ชุด
7. เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา
จำนวน 2 ชุด
8. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา
แบบสปริงยันเท้า จำนวน 1 ชุด
9. เครื่องบริหารสะโพกและและกล้ามเนื้อขา
(ขาตั้งคู่) จำนวน 1 ชุด
10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง แบบนอนซิทอัพ
บนลูกระนาด จำนวน 1 ชุด
11. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อพับ
จำนวน 1 ชุด
12. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่
แบบพวงมาลัยคู่ (เสาเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด
13. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก
สำหรับ 3 คน จำนวน 1 ชุด
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
รวม | 8 โครงการ |  | 5200000
13
6 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมปักเสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้า | 400000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| และพาดสายไฟฟ้า | พร้อมปักเสาและพาดสายไฟฟ้า |  | ต.กระดังงา
| (บริเวณถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 12 ชุด
| เทศบาลตำบลกระดังงาถึงบ้านนายสมชาย | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
| ยื้อเผ่าพันธ์ และถนนหน้าโบสถ์วัดไทร | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา
(แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 หน้า 55
โครงการที่ 44 )
(เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 89 )

## บัญชีสรุป(ผด.๐๑)
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 6 | 240000 | 1.6979 | กองสาธารณสุขฯ
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2 | 50000 | 7.2254 | สำนักปลัดฯ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 16 | 5200000 | 36.787 | กองช่าง+กองการศึกษา
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 4 | 120000 | 0.84893 | กองสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 6 | 163200 | 1.1545 | กองการศึกษา
รวม | 17 | 34 | 5773200 | 40.8421
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 8 | 760000 | 5.3766 | สำนักปลัดฯ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 16 | 429600 | 3.0392 | ทุกกอง
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 6 | 455000 | 3.2189 | กองการศึกษา
2.4 แผนงานงบกลาง | 5 | 10 | 4528000 | 32.033 | สป.+กองสาธารณสุขฯ
รวม | 20 | 40 | 6172600 | 43.6676
5
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 8 | 60000 | 0.42447 | เทศบาลฯ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2 | 200000 | 1.4149 | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 5 | 10 | 260000 | 1.8393
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 10 | 1237630 | 8.7555 | กองการศึกษา
รวม | 5 | 10 | 1237630 | 8.7555
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 6 | 692000 | 4.8955 | เทศบาลฯ
รวม | 3 | 6 | 692000 | 4.8955
รวมทั้งสิ้น | 50 | 100 | 14135430 | 100
6

## ย.1 ผด2 (สาสุข)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ในการดำเนินงาน |  | - ในเขต | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 36 โครงการที่ 1) | เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น ทำลายแหล่ง |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 82 (1) | เพาะพันธุ์ยุง ฉีดน้ำยาฆ่ายุง ฯลฯ | 20000
2 | โครงการประชาสัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น |  | - ในเขต | กอง
| ให้ความรู้โรคต่างๆ | การต่อต้านป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 36 โครงการที่ 2) | หรือโรคอื่นๆ ฯลฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 82 (2) | การบริหารจัดการขยะ งานด้านกฎหมายสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง การงานสาธารณะ ฯลฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 82 (3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20000 | - ในเขต | กอง
|  | อบรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขฯ เช่น โรคเอดส์ |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฯลฯ
3 | โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 200000 | - ในประเทศ | กอง
| สาธารณสุขมูลฐาน | ให้ผู้สูงอายุได้ทราบข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตน |  |  | สาธารณสุข
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 37 โครงการที่ 4) | ในด้านการดูแลสุขภาพ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 81) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
วัสดุที่จำเป็นอื่นๆ ในด้านการดูแลสุขภาพ
ฯลฯ เป็นต้น
รวม | 3 โครงการ |  | 240000
7

## ย.1 ผด2(เข้มแข็ง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 100000 | - ภายในประเทศ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 66 โครงการที่ 1) | ดำเนินงานโครงการอบรมและ |  |  | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 93 (7) | ศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
2 | โครงการรักษ์แหล่งน้ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 66 โครงการที่ 1) | ดำเนินงานโครงการอบรมและ |  |  | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 93 (6) | ศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
(แหล่งน้ำ)
รวม | 2 โครงการ |  | 120000
14
13

## ย.1 ผด2(ศาสนา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี | - จัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลฯ | 100000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 79 โครงการที่ 1) | หรือระหว่างหน่วยงาน หรือ |  |  | การศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 96) | กีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล
- จัดการแข่งขันกีฬาปีละ 1 ครั้ง
2 | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก | - เพื่อจ่ายให้กับ โรงเรียนอนุบาล | 20000 | - กลุ่มโรงเรียน | กอง
| เยาวชนต้านยาเสพติด | วัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) |  | ในเขตอำเภอ | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 64 โครงการที่ 2) | เพื่อดำเนินงานโครงการฯ |  | บางคนที
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 97 | ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ |  | (เงินอุดหนุน)
(เลี้ยงล้อมอนุกูล) ที่ ศธ 04151.56/116
ฉบับลงวันที่ 13 พ.ค. 2562
3 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 43200 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 79 โครงการที่ 3) | การโครงการสร้างเสริมสุขภาพ |  |  | การศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 96) | ประชาชน
รวม | 3 โครงการ |  | 163200
15
|  |  | #REF! |  |  | พ.ศ. 2563 ส.ค.: 14

## ย1 ผด2(สงเคราะห์)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจ | 20000 | - ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ
| ให้แก่ประชาชน | ข้อมูลพื้นฐาน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 38 โครงการที่ 1) | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 83 (1)
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 38 โครงการที่ 1) | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรับลง |  | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 83 (2 ) | ทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
|  | และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ | 30000
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 63 โครงการที่ 1) | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือ |  | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 83 (2 ) | โครงการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 50000
8
#REF!

## ย2 ผด2(บริหารงาน)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | - เป็นค่าดำเนินโครงการอบรม | 300000 | - ภายในประเทศ | สำนักปลัดฯ
| ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีฯ | สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 88 โครงการที่ 1) | ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 58 ข้อ (4) | ในการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริของ ร.9 ฯลฯ
2 | โครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดี | - เป็นค่าดำเนินโครงการหรือ | 50000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| และแสดงความสำนึก | กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี |  | เทศบาลฯ
| ในพระมหากรุณาธิคุณฯ | และแสดงความสำนึกในพระมหา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 89 โครงการที่ 3) | กรุณาธิคุณต่อสถาบันสำคัญของชาติ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 59 ) | การเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระราชปณิธานและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของ ร.9 ฯลฯ
16
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ค่าของขวัญของรางวัลหรือ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล | 10000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เงินรางวัล | โล่รางวัลหรือเงินรางวัล ให้แก่ |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 89 โครงการที่ 4) | ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 58 ) | และอื่นๆ ตามความจำเป็น
4 | ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 400000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 88 โครงการที่ 2) | เลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิก |  | เทศบาลฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 59 ) | สภาเทศบาลฯ ในกรณีที่มีการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อม
เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์เตรียมการฯ
ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
และแผ่นปลิว ค่าพาหนะต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น
รวม | 4 โครงการ |  | 760000
17

## ย2 ผด2(ศาสนา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ | - เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม | 150000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 81 โครงการที่ 1) | ในวันราชพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 97 (1) | วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | - เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม | 300000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา
| และประเพณีท้องถิ่น | ในวันประเพณีและพิธีทางศาสนา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 80 โครงการที่ 1) | ต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 97 (2) | วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ
3 | ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ | - เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม | 5000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 97 | ในวันราชพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
รวม | 3 โครงการ |  | 455000
21

## ย3 ผด2(เข้ม)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารว่าง | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| ในชุมชน | ในการดำเนินโครงการฯ |  | กระดังงาร่วมใจ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 75 โครงการที่ 10) | ของชุมชนกระดังงาร่วมใจ
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 94 )
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง | ในการดำเนินโครงการฯ |  | เกาะแก้วพัฒนา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 75 โครงการที่ 9) | ของชุมชนเกาะแก้วพัฒนา
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 95 )
3 | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 75 โครงการที่ 12) | ในการดำเนินโครงการฯ |  | 7 8 9 ร่มไทร
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 95 ) | ของชุมชน 7 8 9 ร่มไทร |  | พัฒนา
พัฒนา
24
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการทำน้ำพริกแกงมัสมั่น/ | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| แกงเขียวหวาน/ถั่วกรอบแก้ว/ | ในการดำเนินโครงการฯ |  | เกาะใหญ่ร่วมใจ
| ครองแครงกรอบ | ของชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจ |  | พัฒนา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 75 โครงการที่ 11) | พัฒนา
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 94 )
รวม | 4 โครงการ |  | 60000
|  |  | 0 |  |  | พ.ศ. 2563 ส.ค.: 25

## ย2 ผด2(เข้มแข็ง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 20000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | ของประชาชนในด้าน |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 71 โครงการที่ 1) | การพัฒนาท้องถิ่น เช่น
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 92 (2) | การจัดเวทีประชาคมระดับ
ชุมชน,ตำบล,ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
การสร้างเครือข่ายชุมชน ฯลฯ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน | 50000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 70 โครงการที่ 1) | โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน |  | เทศบาลฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 93 (4) | และลดอุบัติเหตุด้านการจราจร
ช่วงเทศกาลต่างๆ
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานต่างๆ | 30000 | - ในเขต | ทุกกอง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 92 (1) | จัดนิทรรศการ ประกวดการ |  | เทศบาลฯ | ทต.กระดังงา
แข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ
18
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ | - เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ | 200000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ประชาชนหรือส่งเสริมความปลอดภัย | เกี่ยวกับการป้องกันและ |  | เทศบาลฯ
| ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | บรรเทาสาธารณภัยและ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 70 โครงการที่ 1) | การรักษาความสงบเรียบร้อย
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 92 (3) | ของประชาชน เช่น
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ
/โครงการ/กิจกรรมรักษา
ความสงบเรียบร้อย
5 | โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ | - เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ | 20000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ในครอบครัวและชุมชน | ที่ดีในครอบครัว |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 67 โครงการที่ 1) | - เพื่อป้องกันและแก้ไข
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 93 (5) | ปัญหาสังคมในปัจจุบัน
6 | โครงการเสริมสุข สร้างรัก พักขัดแย้ง | - เพื่อจ่ายให้กับ ศูนย์พัฒนาฯ | 29600 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 69 โครงการที่ 5) | เพื่อดำเนินโครงการเสริมสุข | (เงินอุดหนุน) | เทศบาลฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 95 ) | สร้างรัก พักขัดแย้ง และเพื่อ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ของสถาบันครอบครัว ฯลฯ
19
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | - เป็นค่าดำเนินงานโครงการ | 30000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส | เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม |  | เทศบาลฯ
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ | จริยธรรมหรือส่งเสริมระบอบ
| กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบอบ | ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
| ประชาธิปไตย | สิทธิเสรีภาพของประชาชน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 72 โครงการที่ 3) | หรือการต่อต้านการทุจริตและ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 94 (8) | การสร้างความโปร่งใสและ
การพัฒนาระบบราชการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8 | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน | - เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ | 50000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 76 โครงการที่ 13) | ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ |  | เทศบาลฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 94 (9) | การฝึกอบรมหรือส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
รวม | 8 โครงการ |  | 429600
20

## ย2 ผด2(งบกลาง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 3500000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ | คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 1) | เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 100) | 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 792400 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่คนพิการ | คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 2) | เช่น สนับสนุนเบี้ยความพิการแก่
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 100) | คนพิการ 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 6000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเอดส์ | คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 3) | เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 100) | ผู้ป่วยเอดส์ 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
22
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน | - เพื่อส่งเสริมการออมให้กับ | 178600 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| สวัสดิการชุมชน | ประชาชนในเขตเทศบาล | (เงินสมทบ) | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 93 โครงการที่ 5) | ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 102 (4) | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณฯ ให้กับกองทุน
สวัดิการชุมชน ฯลฯ
5 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ | 51000 | - ในเขต | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 93 โครงการที่ 6) | หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | (เงินสมทบ) | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 101 (3) | หรือพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำเนินการ
ตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลกระดังงา
รวม | 5 โครงการ |  | 4528000
23

## ย3 ผด2(ศาสนา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มข็งของระบบเศรษฐกิจ
- | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 200000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 82 โครงการที่ 1) | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต |  |  | สาธารณสุขฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 98 (1) | เทศบาลตำบลกระดังงา
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 200000
26

## ย4 ผด2(ศึกษา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
- | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | - สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน | 568000 | - โรงเรียนอนุบาล | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 86 โครงการที่ 8) | อนุบาลวัดเกาะใหญ่ฯ ในการจัดหา |  | วัดเกาะใหญ่ | การศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 77) | อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน |  | (เลี้ยงล้อมอนุกูล)
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร | 151900 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
| ในการบริหารสถานศึกษา | กลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 85 โครงการที่ 2) |  |  | ทต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 75 (1 )
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 87 โครงการที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน | 52700 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 75 (2 ) | ของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
ทต.กระดังงา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 87 โครงการที่ 9) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์ | 35030 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 75 (3 ) | การเรียน,เครื่องแบบนักเรียน,กิจกรรม |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
|  | พัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | ทต.กระดังงา
27
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการศึกษาศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | - ภายในประเทศ | กอง
| นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | งานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ |  |  | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 86 โครงการที่ 7) | นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 74 (2) | ทต.กระดังงา
4 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง | 30000 | - ภายในประเทศ | กองการศึกษา
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 85 โครงการที่ 4) | และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา
(เทศบัญญัติปี 63 หน้า 74 (3)
5 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม | 370000 | - ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 85 โครงการที่ 1) | (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน |  | เด็กเล็กฯ และ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 76) | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กระดังงา |  | โรงเรียนอนุบาล
|  | และเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน |  | วัดเกาะใหญ่
|  | ชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดเกาะใหญ่ฯ |  | (เลี้ยงล้อมอนุกูล)
รวม | 5 โครงการ |  | 1237630
28

## ย5 ผด2(บริหาร)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม | - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับ
| สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ | การอบรมสัมมนา เพื่อให้เกิดทักษะ
| และพนักงาน | และวิสัยทัศน์ เพื่อนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 250000 | - ภายในและนอก | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 59 | ไปราชการ |  | ประเทศ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 70000 | - ภายในประเทศ | กองคลัง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 67 | ไปราชการ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000 | - ภายในประเทศ | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 71 | ไปราชการ |  |  | (งานป้องกัน)
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 20000 | - ภายในประเทศ | กองการศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 74 | ไปราชการ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 50000 | - ภายในประเทศ | กอง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 78 | ไปราชการ |  |  | สาธารณสุขฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000 | - ภายในประเทศ | กองช่าง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 85 | ไปราชการ
29
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม | - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับ
| สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ | การอบรมสัมมนา เพื่อให้เกิดทักษะ
| และพนักงาน | และวิสัยทัศน์ เพื่อนำมาใช้ใน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ | 200000 | - ภายในและนอก | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 58 (3) | สัมมนาของเทศบาล |  | ประเทศ
3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ | - จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น | 25000 | - ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ
| ประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาล | กลาง ในการดำเนินการสำรวจ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 2) | และประเมินผลฯ เพื่อเพิ่ม
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 65 | ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการ
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ | 17000 | - ในเขตเทศบาล | กองคลัง
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงานของเทศบาล
ในการออกสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ภาษีที่ดิน ฯลฯ
และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พรบ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
รวม | 3 โครงการ |  | 692000
30
Note on A24: HPB:

## ครุภัณฑ์ com บริหารงานสป.คลัง
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 150000 | - สำนักงาน
| พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด | แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง |  | เทศบาล
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 103 โครงการที่ 13) |  |  | ต.กระดังงา
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 64) | จำนวน 2 ชุด (60,000.-บาท) |  |  | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 68) | จำนวน 2 ชุด (60,000.-บาท) |  |  | กองคลัง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 79) | จำนวน 1 ชุด (30,000.-บาท) |  |  | กอง
สาธารณสุขฯ
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 106 โครงการที่ 23) | จำนวน 1 เครื่อง |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 63) |  |  | ต.กระดังงา
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 34800 | - สำนักงาน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 102 โครงการที่ 11) | ขนาด 1 kVA |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 65) | จำนวน 2 เครื่อง (11,600.-บาท) |  | ต.กระดังงา | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 70) | จำนวน 3 เครื่อง (17,400.-บาท) |  |  | กองคลัง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 69) | จำนวน 1 เครื่อง ( 5,800.-บาท) |  |  | กอง
สาธารณสุขฯ
31
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 26700 | - สำนักงาน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 103 โครงการที่ 4) | หรือ LED ขาวดำ |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 69) | จำนวน 2 เครื่อง (17,800.-บาท) |  | ต.กระดังงา | กองคลัง
| (เทศบัญญัติปี 63 หน้า 69) | จำนวน 1 เครื่อง ( 8,900.-บาท) |  |  | กอง
สาธารณสุขฯ
รวม | 4 โครงการ |  | 233500
32

## ครุภัณฑ์โฆษณาและฯ สป.
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย | 62500 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| จำนวน 1 เครื่อง | โปรเจคเตอร์ |  | เทศบาล
| (แผนฯปี 61 - 65 หน้า 107 โครงการที่ 24) | จำนวน 1 เครื่อง |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 62 )
รวม | 1 โครงการ |  | 62500
33

## ครุภัณฑ์สนง.(สป)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
4.1 | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้ทำงาน แบบล้อเลื่อน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 10000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 108 โครงการที่ 27) | เก้าอี้ทำงาน แบบล้อเลื่อน |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 62) | จำนวน 5 ตัว |  | ต.กระดังงา
2 | เครื่องปรับอากาศ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 64800 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 107 โครงการที่ 25) | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 62) | แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน |  | ต.กระดังงา
(มีระบบฟอกอากาศ)
จำนวน 2 เครื่อง
3 | แท่นบรรยาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 24000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 106 โครงการที่ 21) | แท่นบรรยาย |  | เทศบาล
| (เทศบัญญัติ ปี 63 หน้า 62) | จำนวน 2 แท่น |  | ต.กระดังงา
รวม | 3 โครงการ |  | 98800
34
32