## ย.1 ผ02(เคหะฯ)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ | 300000 | บริเวณ | กองช่าง
| เฉลิมพระเกียรติฯ | เฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสวนสาธารณะ |  | สวนสาธารณะ
| (บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล | เทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา |  | เทศบาลตำบล
| ตำบลกระดังงา) หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา | โดยทำการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ |  | กระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | เฉลิมพระเกียรติฯ ความกว้าง 1.70 ม. |  | หมู่ที่ 9
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | ความยาว 5.00 ม. ความสูง 3.30 ม. |  | ต.กระดังงา
| หน้า 21 โครงการที่ 30 ) | (ตามแบบรูปรายการละเอียด ที่กรมโยธาธิการ
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 103 ) | และผังเมืองกำหนด)
2 | โครงการจัดซื้อทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์ | 500000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| HDPE (บริเวณตลาดน้ำบางน้อย | HDPE (บริเวณตลาดน้ำบางน้อย |  | ต.กระดังงา
| ฝั่งวัดเกาะใหญ่) หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | ฝั่งวัดเกาะใหญ่) หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการจัดซื้อทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | HDPE จำนวน 50.50 ตารางเมตร
| หน้า 13 โครงการที่ 12 ) | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 104 ) | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ ทต.กระดังงากำหนด)
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500000 | ภายในเขต | กองช่าง
| (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) | (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) |  | เทศบาลฯ
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 11 จุด
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | 1. บริเวณตลาดน้ำบางน้อยฝั่งวัดเกาะใหญ่ จำนวน 4 จุด
| หน้า 15 โครงการที่ 16 ) | 2. บริเวณตรงข้ามถนนเทศบาลตำบลกระดังงา 1
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 104 ) | จำนวน 1 จุด
3. บริเวณตรงข้ามถนนเทศบาลตำบลกระดังงา 2
จำนวน 1 จุด
4. บริเวณตรงข้ามถนนเทศบาลตำบลกระดังงา 4
จำนวน 1 จุด
5. บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1 จุด
6. บริเวณหน้าวัดเกาะใหญ่ จำนวน 1 จุด
7. บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ จำนวน 1 จุด
8. บริเวณตรงข้ามถนนเทศบาลตำบลกระดังา 8
จำนวน 1 จุด
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
4 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED | 500000 | ภายในเขต | กองช่าง
| ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา | ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา |  | เทศบาลฯ
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | ขนาด 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 ชุด
| หน้า 17 โครงการที่ 21 ) | (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 104 ) | เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการปรับปรุงคอสะพานข้าม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคอสะพานข้าม | 500000 | หมู่ที่ 1,9 | กองช่าง
| คลองบางน้อย (บริเวณวัดไทร) | คลองบางน้อย (บริเวณวัดไทร) |  | ต.กระดังงา
| หมู่ที่ 1 , 9 ตำบลกระดังงา | หมู่ที่ 1 , 9 ตำบลกระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการปรับปรุงเชิงลาดคอสะพานข้าม
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | คลองบางน้อย ความกว้าง 7.00 เมตร
| หน้า 20 โครงการที่ 28 ) | ความยาวสองฝั่ง 28.00 เมตร และปรับปรุง
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 105 ) | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเชื่อมสะพาน
ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาวรวม 67.00 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
469.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
6 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร | 500000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ต.กระดังงา
| (บริเวณถนนสายเทศบาลตำบลกระดังงา 4) | (บริเวณถนนสายเทศบาลตำบลกระดังงา 4)
| หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 246.00 เมตร
| หน้า 14 โครงการที่ 15 ) | ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 105 ) | 1,476.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน | 500000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| เทศบาลตำบลกระดังงา | เทศบาลตำบลกระดังงา |  | ต.กระดังงา
| (บริเวณอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา | (บริเวณอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา)
| หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา | หมู่ที่ 9 ตำบลกระดังงา
| (แผนพัฒนาฯ ปี 61 - 65 | โดยทำการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน
| เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) | ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตร
| หน้า 24 โครงการที่ 37 ) | โดยทำการปรับปรุงดังนี้.-
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 106 ) | 1. ติดตั้งผนังอลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า
106.80 ตารางเมตร
2. ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส พื้นที่ไม่น้อยกว่า
32.00 เมตร
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จำนวน 6 เครื่อง
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด)
รวม | 7 โครงการ |  | 3300000

## บัญชีสรุป(ผด.๐๑)
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
แผนงาน | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 6.8182 | 240000 | 2.9785 | กองสาธารณสุขฯ
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.2727 | 50000 | 8.9606 | สำนักปลัดฯ
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 15.9091 | 3300000 | 40.955 | กองช่าง+กองการศึกษา
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 4.5455 | 150000 | 1.8616 | กองสาธารณสุขฯ
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 4.5455 | 170000 | 2.1098 | กองการศึกษา
รวม | 15 | 34.0909 | 3910000 | 48.5254
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 9.0909 | 1010000 | 12.5347 | สำนักปลัดฯ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 13.6364 | 560000 | 6.9499 | สำนักปลัดฯ+กองการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 4.5455 | 450000 | 5.5848 | กองการศึกษา
2.4 แผนงานงบกลาง | 4 | 9.0909 | 4253000 | 52.7823 | เทศบาลฯ
รวม | 16 | 36.3636 | 2020000 | 25.0694
4
แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 9.0909 | 60000 | 0.74464 | สำนักปลัดฯ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.2727 | 200000 | 2.4821 | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 5 | 11.3636 | 260000 | 3.2268
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 11.3636 | 1309630 | 16.2533 | กองการศึกษา
รวม | 5 | 11.3636 | 1309630 | 16.2533
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 6.8182 | 558000 | 6.9251 | เทศบาลฯ
รวม | 3 | 6.8182 | 558000 | 6.9251 | เทศบาลฯ
รวมทั้งสิ้น | 44 | 100 | 8057630 | 100
5

## ย.1 ผ02 (สาสุข)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 200000 | - ในเขต | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 37 โครงการที่ 4) | ให้ผู้สูงอายุได้ทราบข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตน |  | เทศบาลฯ , | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 95 | ในด้านการดูแลสุขภาพ |  | สถานที่ดูงาน
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม |  | ที่เหมาะสม
ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น
อื่นๆ ในด้านการดูแลสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ในการดำเนินงาน |  | - ในเขต | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 36 โครงการที่ 1) | เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น ทำลายแหล่ง |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 96 (1) | เพาะพันธุ์ยุง ฉีดน้ำยาฆ่ายุง ฯลฯ
3 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคต่างๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น | 20000 | - ในเขต | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 36 โครงการที่ 2) | การต่อต้านป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 96 (2) | หรือโรคอื่นๆ งานด้านสิ่งแวดล้อม
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 96 (3) | การบริหารจัดการขยะ งานด้านกฎหมาย
|  | สาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง | 20000 | - ในเขต | กอง
|  | การงานสาธารณะฯลฯ |  | เทศบาลฯ | สาธารณสุข | พ.ศ. 2564 ส.ค.: 7
รวม | 3 โครงการ |  | 240000

## ย.1 ผ02(เข้มแข็ง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรักษ์แหล่งน้ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 50000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 66 | ดำเนินงานโครงการอบรมและ |  | สถานที่ดูงาน | สาธารณสุข
| โครงการที่ 2) | ศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม |  | ที่เหมาะสม
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 110 ) | (แหล่งน้ำ)
2 | โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักษ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 100000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| กระดังงา | ดำเนินงานโครงการอบรมและ |  | สถานที่ดูงาน | สาธารณสุข
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 66 | ศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม |  | ที่เหมาะสม
โครงการที่ 1)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 111 )
รวม | 2 โครงการ |  | 150000

## ย.2 ผ02(เข้มแข็ง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานต่างๆ | 30000 | - ในเขตเทศบาลฯ | เทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 109 ) | จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน |  |  | ต. กระดังงา
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ | 50000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 70 โครงการที่ 2) | หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน |  | - จุดบริการ | งานป้องกัน
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 109 ) | และลดอุบัติเหตุด้านการจราจร |  | ประชาชน
ช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ
3 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ | 250000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ประชาชนหรือส่งเสริมความปลอดภัย | หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน |  |  | งานป้องกัน
| ในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | และบรรเทาสาธารณภัยและ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 70 โครงการที่ 1) | การรักษาความสงบเรียบร้อย
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 110 ) | ของประชาชน
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเวที | 50000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | ประชาคม ส่งเสริม สนับสนุน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 71 โครงการที่ 1) | การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 110 ) | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ
ราชการแบบบูรณาการ ฯลฯ
5 | โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 20000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ในครอบครัวและชุมชน | ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 67 โครงการที่ 1) | เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 111 ) | สถาบันครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน
6 | โครงการโควิดวิถีใหม่กับครอบครัวเก่า | - เพื่อจ่ายให้กับ ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 28000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ในชุมชนเทศบาลตำบลกระดังงา | (เงินอุดหนุน)
| ครั้งที่ 2 หน้า 27 โครงการที่ 1) | เพื่อดำเนินงานโครงการโควิดวิถีใหม่
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 112 ) | กับครอบครัวเก่า
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ | 30000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส | หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ | คุณธรรม จริยธรรมหรือส่งเสริม
| กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบอบ | ระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค
| ประชาธิปไตย | สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 72 โครงการที่ 3) | การต่อต้านการทุจริตและการสร้าง
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 111 ) | ความโปร่งใสและการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
รวม | 7 โครงการ |  | 458000

## ย1 ผ02(สังคม)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
- | แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ | 20000 | - ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ
| ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 38 โครงการที่ 1) | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 97 | ค่าฝึกอบรมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
ผู้นำชุมชน ค่าจ้างบุคคลภายนอก ฯลฯ
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัดฯ
| โครงการรับลงทะเบียนการสังคม | กิจกรรมรับคำขอลงทะเบียนผุ้สูงอายุ
| สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรับเงิน
| เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสังคมสงเคราะห์
| คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์หรือจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรม เพื่อสังคมสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 50000

## ย2 ผ02(บริหารงาน)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 300000 | - ภายในประเทศ | สำนักปลัดฯ
| ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีฯ | ดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 88 โครงการที่ 1) | และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตาม
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 66 | แนวทางการบริหารจัดการที่ดี
ในการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯลฯ
15
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ค่าของขวัญของรางวัลหรือ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล | 10000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เงินรางวัล | โล่รางวัลหรือเงินรางวัล ให้แก่ |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 89 โครงการที่ 4) | ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 67 ) | และอื่นๆ ตามความจำเป็น
4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 50000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดง | ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม |  | เทศบาลฯ
| ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 89 โครงการที่ 3) | แสดงความสำนึกในพระมหา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 67 ) | กรุณาธิคุณต่อสถาบันสำคัญของชาติ
การเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจ
พระราชปณิธานและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช (ร.9) หรือโครงการ
เฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริต่างๆ ฯลฯ
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 400000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 88 โครงการที่ 2) | เลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิก |  | เทศบาลฯ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 68 ) | สภาฯ ในกรณีมีการเลือกตั้งทั่วไป
หรือ การเลือกตั้งซ่อม เช่น
ค่าจัดตั้งศูนย์เตรียมการฯ
ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
และแผ่นปลิว ค่าพาหนะต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น
รวม | 5 โครงการ |  | 760000
15

## ย2 ผ02(ศาสนา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ | - เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม | 150000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 81 โครงการที่ 1) | ในวันราชพิธี หรืองานวันสำคัญ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 116) | ต่างๆ ที่ทางราชการพึงปฏิบัติ
เช่น วันจักรี วันเฉลิมพระชนม
พรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | - เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม | 300000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กองการศึกษา
| และประเพณีท้องถิ่น | ในวันประเพณีต่างๆ เช่น
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 80 โครงการที่ 1) | วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 116) | วันลอยกระทง ฯลฯ
รวม | 2 โครงการ |  | 450000
19

## ย3 ผ02(เข้ม)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ | 50000 | - ในเขตเทศบาลฯ | สำนักปลัด
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 76 โครงการที่ 13) | โครงการหรือกิจกรรม |  | สถานที่ดูงาน
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 111 ) | ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ |  | ที่เหมาะสม
การฝึกอบรมหรือส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋า | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| ผ้าดิบเพ้นท์ลาย | ในการดำเนินโครงการฯ |  | กระดังงาร่วมใจ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ของชุมชนกระดังงาร่วมใจ
ครั้งที่ 2 หน้า 31 โครงการที่ 4)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 112 )
3 | โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้ | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ในการดำเนินโครงการฯ |  | เกาะแก้วพัฒนา
| ครั้งที่ 2 หน้า 30 โครงการที่ 1) | ของชุมชนเกาะแก้วพัฒนา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 113 )
21
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| ดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ | ในการดำเนินโครงการฯ |  | 7 8 9 ร่มไทร
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ของชุมชน 7 8 9 ร่มไทร |  | พัฒนา
| ครั้งที่ 2 หน้า 30 โครงการที่ 3) | พัฒนา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 112 )
5 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย | - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | 15000 | - พื้นที่ชุมชน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ในการดำเนินโครงการฯ |  | เกาะใหญ่ร่วมใจ
| ครั้งที่ 2 หน้า 30 โครงการที่ 2) | ของชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจ |  | พัฒนา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 112 ) | พัฒนา
รวม | 5 โครงการ |  | 110000
155000
|  |  | 0 |  |  | พ.ศ. 2564 ส.ค.: 22

## ย 4 ผ02(การศึกษา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
- | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็ก | - เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม | 30000 | - ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61- 65 หน้า 77 โครงการที่ 1) | ในกิจกรรมของโรงเรียน |  | เด็กเล็กฯ และ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 92) |  |  | โรงเรียนอนุบาลฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 30000
26

## ย2 ผ02(งบกลาง)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- | แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 3600000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ | คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 1) | เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 118) | 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 850000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่คนพิการ | คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 2) | เช่น สนับสนุนเบี้ยความพิการแก่
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 118) | คนพิการ 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพและหรือจัดสวัสดิการ | - เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนา | 6000 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเอดส์ | คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น |  | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 92 โครงการที่ 3) | เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 119) | ผู้ป่วยเอดส์ 1,6,7,8,9 ต.กระดังงา
20
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน | - เพื่อส่งเสริมการออมให้กับ | 201600 | - ในเขต | สำนักปลัดฯ
| สวัสดิการชุมชน | ประชาชนในเขตเทศบาล | (เงินสมทบ) | เทศบาลฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 93 โครงการที่ 5) | ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 120 | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณฯ ให้กับกองทุน
สวัดิการชุมชน ฯลฯ
5 | เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน | 51000 | - ในเขตพื้นที่ | กอง
| ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบล | สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | (เงินสมทบ) | เทศบาลฯ | สาธารณสุขฯ
| กระดังงา | เทศบาลตำบลกระดังงา เพื่อดำเนิน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 93 โครงการที่ 6) | งานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนิน
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 120 | โครงการ ดังนี้
1. สนับสนุนหน่วยบริการหรือ
สถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
2. สนับสนุนกลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนหรือหน่วยอื่น
รวม | 5 โครงการ |  | 4708600

## ย3 ผ02(ศาสนา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มข็งของระบบเศรษฐกิจ
- | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 200000 | - ในเขตเทศบาลฯ | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 82 โครงการที่ 1) | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในการ |  |  | สาธารณสุขฯ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 116) | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 200000
23

## ย4 ผ02(ศึกษา)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
- | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | - สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน | 548000 | - โรงเรียน | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 86 โครงการที่ 8) | ในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ |  | อนุบาลฯ | การศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 91) | เด็กนักเรียน
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร | 181300 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
| ในการบริหารสถานศึกษา | กลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 87 โครงการที่ 9) |  |  | ทต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 87)
|  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน | 62900 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 88) | ของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
ทต.กระดังงา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 88) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์ | 41810 | - ศูนย์พัฒนา | กอง
|  | การเรียน,เครื่องแบบ,กิจกรรมพัฒนา |  | เด็กเล็กฯ | การศึกษา
|  | ผู้เรียนของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา |  | ทต.กระดังงา
เด็กเล็กฯ
24
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการศึกษาศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | - ภายในประเทศ | กอง
| นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | งานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ |  |  | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 86 โครงการที่ 7) | นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 86) | ทต.กระดังงา
4 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง | 30000 | - ภายในประเทศ | กองการศึกษา
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 85 โครงการที่ 4) | และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 86)
5 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม | 370000 | - ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 85 โครงการที่ 1) | (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน |  | เด็กเล็กฯ และ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 89) | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กระดังงา |  | โรงเรียนอนุบาลฯ
เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน
ชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดเกาะใหญ่ฯ
รวม | 5 โครงการ |  | 1264010
25

## ย5 ผ02(บริหาร)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม | - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับ
| สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ | การอบรมสัมมนา เพื่อให้เกิดทักษะ
| และพนักงาน | และวิสัยทัศน์ เพื่อนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 250000 | - ภายในและนอก | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 68) | ไปราชการ |  | ประเทศ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 70000 | - ภายในประเทศ | กองคลัง
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 77) | ไปราชการ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000 | - ภายในประเทศ | สำนักปลัดฯ
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 83) | ไปราชการ |  |  | (งานป้องกัน)
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 20000 | - ภายในประเทศ | กองการศึกษา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 87) | ไปราชการ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 50000 | - ภายในประเทศ | กอง
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 94) | ไปราชการ |  |  | สาธารณสุขฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1) | (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 30000 | - ภายในประเทศ | กองช่าง
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 100) | ไปราชการ
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม | - เพื่อส่งเสริมทักษะและวิสัยทัศน์ | 100000 | - ภายในประเทศ | สำนักปลัดฯ
| สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ | การพัฒนาแก่สมาชิกสภาเทศบาล
| และพนักงาน | และพนักงาน
(แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 1)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 66)
3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ | - จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น | 25000 | - ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ
| ประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาล | กลาง ในการดำเนินการสำรวจ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 หน้า 91 โครงการที่ 2) | และประเมินผลฯ เพื่อเพิ่ม
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 75 | ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการ
รวม | 3 โครงการ |  | 575000
Note on A26: HPB:

## ย5 ผ02(เข้ม)
แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | - เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความ | 100000 | - ภายในเขต | สำนักปลัดฯ
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล | เข้มแข็งให้แก่ ทต.กระดังงา |  | เทศบาลฯ
| ตำบลกระดังงา | ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน
| ครั้งที่ 1 หน้า 3 โครงการที่ 1) | และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 100) | ประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Insident Command System
: ICS) พื้นที่
แบบ ผด. 02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | - การควบคุม สั่งการ การบริหาร
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล | จัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
| ตำบลกระดังงา | ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
| ครั้งที่ 1 หน้า 3 โครงการที่ 1) | ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 100) | - เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
| (ต่อ) | กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่
ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้
ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ
อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
รวม | 1 โครงการ |  | 100000

## ครุภัณฑ์ com บริหารสป.คลัง
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง |  | เทศบาล
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | จำนวน 1 ชุด |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 45 โครงการที่ 24)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 72)
2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 15000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | /ชนิด LED ขาวดำ |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 42 โครงการที่ 7) | จำนวน 1 เครื่อง |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 72)
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี | - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 27000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | /ชนิด LED สี |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 43 โครงการที่ 15) | จำนวน 1 เครื่อง |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 74)
32
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22000 | - สำนักงาน | กองคลัง
| จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน 1 ชุด |  | เทศบาล
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง |  |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 42 โครงการที่ 11)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 79)
5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี | - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 15000 | - สำนักงาน | กองคลัง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | /ชนิด LED สี |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 43 โครงการที่ 16) | จำนวน 1 เครื่อง |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 80)
รวม | 5 โครงการ |  | 102000
32

## ครุภัณฑ์สนง.(ศึกษา)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 990 | - ศพด. | กอง
| จำนวน 1 ตัว | พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง |  | เทศบาล | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | จำนวน 1 ตัว |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 42 โครงการที่ 10)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 90)
2 | พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 9900 | - ศพด. | กอง
| จำนวน 10 ตัว | พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง |  | เทศบาล | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | จำนวน 10 ตัว |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 43 โครงการที่ 12)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 90)
รวม | 2 โครงการ |  | 10890
32

## ครุภัณฑ์สนง.(สาธารณสุข)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | 13500 | - สำนักงาน | กอง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน |  | เทศบาล | สาธารณสุขฯ
| ครั้งที่ 2 หน้า 43 โครงการที่ 13) | จำนวน 3 ตู้ |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 95)
รวม | 1 โครงการ |  | 13500

## ครุภัณฑ์การศึกษา(ศึกษา)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 | แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชุดโต๊ะโฟเมก้าพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 39200 | - สำนักงาน | กอง
| จำนวน 8 ชุด | โต๊ะโฟเมก้าพร้อมเก้าอี้ |  | เทศบาล | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | 6 ตัว จำนวน 8 ชุด |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 42 โครงการที่ 8)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 90)
2 | ชุดโต๊ะโฟเมก้าพร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 21000 | - สำนักงาน | กอง
| จำนวน 8 ชุด | โต๊ะโฟเมก้าพร้อมเก้าอี้ |  | เทศบาล | การศึกษา
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ยาว 2 ตัว จำนวน 6 ชุด |  | ต.กระดังงา
ครั้งที่ 2 หน้า 42 โครงการที่ 9)
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 91)
รวม | 2 โครงการ |  | 60200

## ครุภัณฑ์โฆษณา (สป)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 19300 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล |  | เทศบาล
| ฉบับที่ 2 หน้า 45 โครงการที่ 25 ) | พร้อมอุปกรณ์ |  | ต.กระดังงา
| (เทศบัญญัติ ปี 64 หน้า 72 ) | จำนวน 1 ตัว
รวม | 1 โครงการ |  | 19300
33

## ครุภัณฑ์ สนง. (สป.)
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้ทำงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 10500 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | เก้าอี้ทำงาน |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 44 โครงการที่ 20) | จำนวน 3 ตัว |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 71)
2 | ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 11000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ตู้เก็บเอกสาร |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 44 โครงการที่ 21) | แบบ 2 บานเปิด |  | ต.กระดังงา
| (เทศบัญญัติปี 64 หน้า 71) | จำนวน 4 ตู้
3 | โต๊ะทำงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 14000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | โต๊ะทำงาน |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 44 โครงการที่ 19) | จำนวน 2 ตัว |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 71)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 5000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 45 โครงการที่ 22) | จำนวน 2 ตัว |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 71)
5 | โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 5000 | - สำนักงาน | สำนักปลัดฯ
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 44 โครงการที่ 18) | จำนวน 2 ตัว |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 72)
6 | เก้าอี้ทำงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 3500 | - สำนักงาน | กองคลัง
| (แผนฯ ปี 61 - 65 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | เก้าอี้ทำงาน |  | เทศบาล
| ครั้งที่ 2 หน้า 44 โครงการที่ 20) | จำนวน 1 ตัว |  | ต.กระดังงา
(เทศบัญญัติปี 64 หน้า 79)
รวม | 6 โครงการ |  | 49000