รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 256๔

ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ – เดือนมีนาคม 256๔

ของ

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตำบลกระดังงา

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“ กระดังงงา เมืองน่าอยู่ ด้วยความร่วมมือ จากทุกส่วนของสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

ก้าวนำเศรษฐกิจและการศึกษา ประชารักถิ่นเกิด”

2.  พันธกิจ

1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ

2. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

5. พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย

6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

7. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การคมนาคมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอบางคนที

8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และคนชรา

9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

10. ส่งเสริมการศึกษาในระดับพื้นฐานทุกด้าน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

4.  จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สังคมมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริม พัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา

สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งภาคเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4. ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

5. องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

-2-

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ เทศบาลตำบลกระดังงา   อำเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สองคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

-3-

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อเทศบาลตำบลกระดังงา

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)		 (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	               (4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

, เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ , เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ.2561 |  | ที่ 2 พ.ศ.2562 |  |  | ที่ 3 พ.ศ.2563 |  |  | ที่ 4 พ.ศ.2564 |  |  | ที่ 5 พ.ศ.2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๒9 | ๒๐,๐๔๗,๐๐0 | 3๑ | ๓๙,๘๔๐,๐00 | ๕๘ |  | ๒8,๔๔๑,000 | ๕๖ |  | ๓๓,๗๙๐,000 | ๔๘ |  | ๓๖,๙๐๒,000 | 1๓๔ | ๑๕๙,๐20,๐๐0 |
| 2. การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ๒๐ | ๖,๗๕0,000 | ๒๐ | ๖,๗๕0,000 | ๒๒ |  | ๗,๖๐๐,๘๐๐ | ๓๑ |  | ๘,๕๘๒,๙๐๐ | ๒๓ |  | ๘,๖๒๐,000 | ๓๕ | ๓๘,๓๐๓,๗00 |
| 3. การพัฒนาด้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | ๕ | ๓,๐๖๐,000 | ๕ | 3,๐๖๐,000 | ๘ |  | ๔,๙๒๕,๐๐๐ | ๕ |  | 3,๐๖๐,000 | 2 |  | 4,๐๐๐,000 | ๒1 | ๑8,1๐5,000 |
| 4. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | ๑๓ | ๒,๐๑๕,๐๐๐ | ๑๓ | ๒,0๑๕,000 | ๑๗ |  | ๒,๑๖๕,,000 | ๑๘ |  | ๒,๓๔๑,0๙0 | ๑๘ |  | ๒,๒๗0,000 | ๑๘ | ๑๐,๘๐๖,0๙0 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ๔ | ๖๓0,๐๐0 | ๔ | ๗๓๐,000 | ๑๐ |  | ๓,1๗๘,000 | ๑๑ |  | ๒,๖๔๓,000 | ๑๐ |  | ๒,๕๗๐,000 | 13 | ๙,7๕๑,๐๐0 |
| รวมทั้งสิ้น | ๗๑ | 3๒,๕๐๒,๐๐0 | ๗๓ | ๕๒,๐๓๕,๐๐๐ | 11๕ |  | ๔๖,๓๐๙,000 | 1๒๑ |  | ๕๐,๔๑๖,๙๙0 | 1๐๑ |  | ๕๔,3๖๒,000 | ๒๒๑ | ๒๓๕,๙๘๕,๗๙๐ |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ อบจ. สมุทรสงคราม | ยุทธศาสตร์ ทต. กระดังงา | ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  | ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  | ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  | ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๒๑ | ๑๙,๒๕๗,๐๐๐ | ๒๒ | ๓๘,๙๐๕,๐๐๐ | ๓๘ | ๒๕,๗๒๙,๐๐๐ | ๓๖ |  | ๓๑,๕๘๓,๐๐๐ | ๒๙ |  | ๓๘,๐๔๕,๐๐๐ | ๑๑๔ |  | ๑๕๓,๕๑๙,๐๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขการส่งเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๗ | ๖๙๐,๐๐๐ | ๘ | ๘๓๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๓๑๒,๐๐๐ | ๑๘ |  | ๑,๘๐๗,๐๐๐ | ๑๘ |  | ๑,๙๕๗,๐๐๐ | ๑๙ |  | ๗,๓๔๙,๐๐๐ |
|  | ๕. การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |
|  | ๒. การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ๑๐ | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๕,๙๔๕,๐๐๐ | ๑๑ |  | ๖,๑๑๐,๐๐๐ | ๑๐ |  | ๖,๒๓๐,๐๐๐ | ๑๓ |  | ๒๗,๔๕๕,๐๐๐ |
|  | ๔. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | ๑๑ | ๑,๙๙๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๙๙๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๒,๑๔๐,๐๐๐ | ๑๗ |  | ๒,๓๑๖,๐๙๐ | ๑๗ |  | ๒,๒๔๕,๐๐๐ | ๑๗ |  | ๑๐,๖๘๑,๐๙๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |
|  | ๒. การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๕๐๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๕๕๐,๐๐๐ | ๒ |  | ๑,๒๕๐,๐๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๓. การพัฒนาด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | ๕ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๕ | ๓,๐๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๕,๒๒๕,๐๐๐ | ๖ |  | ๓,๑๑๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๔,๐๕๐,๐๐๐ | ๑๕ |  | ๑๖,๓๓๐,๐๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓ |  | ๑,๑๐๐,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี | ๕. การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ๗ | ๑,๗๒๐,๐๐๐ | ๗ | ๑,๗๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๔,๑๖๘,๐๐๐ | ๑๓ |  | ๓,๖๓๓,๐๐๐ | ๑๒ |  | ๓,๕๖๐,๐๐๐ | ๑๔ |  | ๑๔,๘๐๑,๐๐๐ |
|  | ๒. การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | ๙ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑,๔๒๕,๘๐๐ | ๑๑ |  | ๒,๐๑๒,๙๐๐ | ๑๑ |  | ๑,๘๙๐,๐๐๐ | ๑๘ |  | ๘,๑๒๘,๗๐๐ |
|  | ๔. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๕,๐๐๐ | ๑ |  | ๒๕,๐๐๐ | ๑ |  | ๑๒๕,๐๐๐ |
| รวม |  | ๗๕ | ๓๓,๖๖๒,๐๐๐ | ๗๙ | ๕๓,๔๕๕,๐๐๐ | ๑๒๑ | ๔๗,๗๓๙,๘๐๐ | ๑๒๑ |  | ๕๑,๖๑๖,๙๙๐ | ๑๐๙ |  | ๕๙,๐๗๒,๐๐๐ | ๒๑๘ |  | ๒๔๑,๔๓๘,๗๙๐ |

-4-

-5-

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 256๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 1 | ๕๐ | ๒ | ๑๖ | 1๑ | ๓๔ | - | - | - | - | 1๔ | ๒๙ |
| 2. การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | - | - | ๕ | 38 | ๙ | ๒๗ | - | - | - | - | ๑๔ | ๒๙ |
| 3. การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจ | - | - | - | - | ๕ | 1๕ | - | - | - | - | ๕ | ๑๑ |
| 4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | - | - | ๕ | 38 | ๖ | 1๘ | - | - | - | - | ๑๑ | ๒๓ |
| 5. การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น | ๑ | ๕๐ | ๑ | 8 | ๒ | ๖ | - | - | - | - | ๔ | 8 |
| รวม | ๒ | 100 | ๑๓ | 100 | ๓๓ | 100 | - | - | - | - | ๔๘ | 100 |

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 256๔

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 475,641 | 20.05 | - | - | - | - | 2,475,641 | 20.05 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 40,000 | 0.32 | - | - | - | - | 40,000 | 0.32 |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 7,158,628 | 58.00 | - | - | - | - | 7,158,628 | 58.00 |
| 4. การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 157,494 | 1.28 | - | - | - | - | 157,494 | 1.28 |
| 5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1,777,070.38 | 14.40 | - | - | - | - | 1,777,070.38 | 14.40 |
| รวม | 12,343,771.33 | 100 | - | - | - | - | 12,343,771.33 | 100 |

-6-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 256๔

- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 256๔

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดความสำเร็จผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระดังงา

2. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูลในระบบไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องมีการนำมาวิเคราะห์และสรุปผลอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

-7-

แบบที่  3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ เทศบาลตำบลกระดังงา

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   ๓๑  มีนาคม  256๔

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาปี 256๔

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๕๖ | 1 |
| 2. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง | ๓๑ | ๒ |
| 3. การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ | ๕ | ๐ |
| 4. การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๘ | ๓ |
| 5. การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ๑๑ | ๒ |
| รวม | 1๒๑ | ๘ |

-8-

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ (เดือนตุลาคม 256๓ – เดือนมีนาคม 256๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา | - | - |  | - |
| 2 | โครงการจัดซื้อทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์ HDPE | - |  | - | - |
| 3 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) | - | - |  | - |
| 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) |  | - | - | ๔๙๘,๐๐๐.- |
| 5 | โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองบางน้อย (บริเวณวัดไทร) หมู่ที่ ๑,๙ ตำบลกระดังงา | - | - |  | - |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนสายเทศบาลตำบลกระดังงา 4) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา | - | - |  | - |
| 7 | โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน เทศบาลตำบลกระดังงา (บริเวณอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา | - | - |  | - |
| ๘ | โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ | - | - |  | - |
| ๙ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | - | - |  | - |
| ๑๐ | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคต่างๆ | - | - |  | - |

-9-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 12 | โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |
|  | ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน | - | - |  | - |
|  | ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการรับลงทะเบียนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ | - |  | - | - |
| 15 | โครงการรักษ์แหล่งน้ำ | - | - |  | - |
| ๑๖ | โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา | - | - |  | - |
| รวม |  | 1 | ๒ | 1๑ | ๔๙๘,๐๐๐ |

-๑๐-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีฯ | - | - |  | - |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ | - | - |  | - |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - |  | - | - |
| ๔ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | - |  | - | - |
| ๕ | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของชุมชน | - |  | - | - |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น | - | - |  | - |
| ๗ | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย | - | - |  | - |
| ๘ | โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชน | - | - |  | - |
| ๙ | โครงการโควิดวิถีใหม่กับครอบครัวเก่า | - | - |  | - |
| ๑๐ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - |  | - | ๑,๖๕๖,๕๐๐.- |
| ๑๑ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | - |  | - | ๓๙๓,๘๐๐.- |
| ๑๒ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - | - |  | - |
| ๑๓ | เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น | - | - |  | - |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | - | - |  | - |
| รวม |  | - | ๕ | ๙ | ๒,๐๕0,๓00 |

-1๑-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าดิบเพนท์ลาย | - | - |  | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย | - | - |  | - |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ | - | - |  | - |
| ๔ | โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้ | - | - |  | - |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - |  | - |
| รวม |  | 5 | - | ๕ | - |

-1๒-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา | - | - |  | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - |  | - |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ๑. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา ๒. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา ๓. ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา | - |  | - | ๔๓,๑๔๐.- |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | - |  | - | ๔๙,๘๒๔.- |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | - |  | - | ๒๗๒,๐๐๐.- |
| ๖ | โครงการจัดงานวันเด็ก | - | - |  | - |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี | - | - |  | - |
| ๘ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน | - | - |  | - |
| ๙ | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนต้านยาเสพติด | - | - |  | - |
| ๑๐ | โครงการจัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ | - |  | - | - |
| ๑๑ | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น | - |  | - | - |
| รวม |  | - | ๕ | ๖ | ๓๖๔,๙๖4 |

-1๓-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ และพนักงาน | - | - |  | - |
| 2 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานของเทศบาล | - | - |  | - |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกระดังงา |  | - | - | ๒๖,๒๐๐.- |
| ๔ | เงินสำรองจ่าย | - |  | - | ๒,๖๐๐.- |
| รวม |  | ๑ | ๑ | ๒ | ๒๘,๘๐๐.- |