ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                  (พ.ศ.2561 – 2565)

1.1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ  256๔ ดังนี้

1.1.1 ประเด็นการประเมินตนเอง สามารถสรุปได้ดังนี้

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินการ | ไม่มี การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |  |  |
| 1. วิสัยทัศน์ |  |  |
| 2. พันธกิจ |  |  |
| 3. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) |  |  |
| 5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา) |  |  |
| 6. ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 7. ผลผลิต/โครงการ |  |  |
| ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 17. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 18. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 19. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินการ | ไม่มี การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 20. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 21. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 22. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 23. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 24. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

จากประเด็นการประเมินตนเองข้างต้นของเทศบาลตำบลกระดังงาพบว่า ประเด็นการประเมินมี 24 ประเด็น และ 3 ส่วนการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนา ประเด็นที่ 14 – 24  ในส่วนของการประเมินในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

1.1.2 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระดังงา โดยคณะกรรมการในแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนน ได้ดังนี้

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนรวม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 160 | 150 | 93.75 | ดีเยี่ยม |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 160 | 145 | 90.63 | ดีเยี่ยม |
| 3. ยุทธศาสตร์ | 480 | 410 | 85.42 | ดีมาก |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80 | 70 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด | 80 | 65 | 81.25 | ดีมาก |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 80 | 65 | 81.25 | ดีมาก |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.5 กลยุทธ์ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.8 แผนงาน | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| รวมคะแนน | 800 | 705 | 88.13 | ดีมาก |

ระดับคะแนน		ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป    		หมายถึง  		ดีเยี่ยม

ร้อยละ  80.00 – 89.99  		หมายถึง 		ดีมาก

ร้อยละ  70.00 – 79.99  		หมายถึง  		ดี

ร้อยละ  50.00 – 69.99  		หมายถึง  		พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  50.00			หมายถึง  		ปรับปรุง

จากประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระดังงา  พบว่า ประเด็นการประเมินมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และ                    3. ยุทธศาสตร์ ซึ่งในประเด็นที่ 3 นั้น จะจำแนกออกเป็น 9 ข้อย่อย สามารถสรุปได้  ดังนี้

1. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 150 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 93.75 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 410 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.42 อยู่ในระดับ ดีมาก

3. ประเด็นการประเมินในส่วนของข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 9 ข้อย่อยนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

- ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด  มี 7 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ ประเด็นการประเมินในข้อที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 70 คะแนน , 3.4 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.5 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.8 แผนงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน และประเด็นที่ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน โดยทั้ง 7 ประเด็น คิดเป็นร้อยละออกมาเท่ากัน คือ ร้อยละ 85.50 และอยู่ในระดับดีมาก

- ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินในข้อที่ 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับดีมาก

4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 800 คะแนน คะแนน           ที่ได้ 705 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.13  อยู่ในระดับ ดีมาก

1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  256๔

1.2.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 256๔

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนา (2561 – 2565) | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | ๕๘ | ๑๖ | ๔๒ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง | ๓๑ | ๑๔ | ๑๗ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | ๕ | ๕ | ๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 1๗ | ๑๒ | ๕ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | ๑๑ | ๔ | ๗ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๒๒ | ๕๑ | ๗๑ |

พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 256๔        สามารสรุปได้ดังนี้

1. ในปี 25๖๔  เทศบาลตำบลกระดังงา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒๒  โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ    จำนวน    ๕๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๘๐

2. ในปี 256๔  เทศบาลตำบลกระดังงา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  ๑๒๒ โครงการ  ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน   ๗๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๒๐

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565  เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  256๔

| แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปีงบประมาณ 256๔) |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๔ |  | ร้อยละ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ/บาท | จำนวนโครงการ | งบประมาณ/บาท | ของจำนวนโครงการ | ของจำนวนงบประมาณ |
| ๑๒๒ | ๕๐,๗๑๐,๙๙0 | ๔๖ | ๗,๕๘๗,๐๑0 | ๓๗.๗๐ | 1๔.๙๖ |

สรุปเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่ดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 256๔

| จำนวนโครงการในปีงบประมาณ 256๔ |  |  |  | จำนวนงบประมาณในปีงบประมาณ 256๔ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ดำเนินการ | ร้อยละ | ที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละ | ตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๕๑ | 4๑.๘๐ | ๗๑ | 5๘.๒๐ | ๑๓,๑21,8๑0 | ๒๕.๘๘ | ๓๗,5๘๙,๑๘0 | ๗๔.๑๒ |

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ  256๔

| จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔๖ | ๗,๕๘๗,0๑0 | ๗,๗๕๙,๘๕๗.๕9 | ๑๐๒.๒๘ | ๐.๐๐ | ๐.๐0 |

1.2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  256๔ โดยการให้คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระดังงา โดยคณะกรรมการในแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนน ได้ดังนี้

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนรวม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 80 | 70 | 87.50 | ดีมาก |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 80 | 60 | 75.00 | ดี |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 80 | 70 | 87.50 | ดีมาก |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 80 | 65 | 81.25 | ดีมาก |
| 5. โครงการพัฒนา | 480 | 430 | 89.58 | ดีมาก |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 40 | 38 | 95.00 | ดีเยี่ยม |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 40 | 38 | 95.00 | ดีเยี่ยม |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 40 | 34 | 85.00 | ดีมาก |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 40 | 34 | 85.00 | ดีมาก |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 40 | 35 | 87.50 | ดีมาก |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 40 | 38 | 95.00 | ดีเยี่ยม |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 40 | 38 | 95.00 | ดีเยี่ยม |
| รวมคะแนน | 800 | 695 | 86.88 | ดีมาก |

ระดับคะแนน		ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป    		หมายถึง  		ดีเยี่ยม

ร้อยละ  80.00 – 89.99  		หมายถึง 		ดีมาก

ร้อยละ  70.00 – 79.99  		หมายถึง  		ดี

ร้อยละ  50.00 – 69.99  		หมายถึง  		พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  50.00			หมายถึง  		ปรับปรุง

จากการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  256๔  มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ทั้งหมด 5 ประเด็นหลัก และ 12 ประเด็นย่อย พบว่า

- ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลสูงสุด ได้แก่ ประเด็นที่ 5. โครงการพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 430 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.58 อยู่ในระดับ ดีมาก

- ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลต่ำสุด ได้แก่ ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับ ดี

- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด ทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ ข้อที่ 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ, ข้อที่ 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ, ข้อที่ 5.11      มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และ ข้อที่ 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละประเด็น อยู่ที่ 40 คะแนน และคะแนนของแต่ละประเด็นที่ได้ 38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็น

- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีทั้งหมด 12 ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่ำสุด ทั้งสิ้น 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อที่ 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และข้อที่ 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละประเด็น อยู่ที่ 40 คะแนน และ คะแนนของแต่ละประเด็นที่ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้ง 2 ประเด็น

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม  800  คะแนน คะแนนที่ได้  595  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.88  อยู่ในระดับ ดีมาก

1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  256๔ ซึ่งมีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๔๖ โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๑ ของโครงการพัฒนาทั้งหมดในปีงบประมาณ 256๔ ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และมีโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๖๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 2๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.๓5 ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๔ แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้.-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙ ต.กระดังงา งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๓00,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  ๒๗๓,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗               คงเหลือ : จำนวน  ๒6,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

2. ชื่อโครงการ : ติดตั้งกล้องวงจรปิด (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  5๐0,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน ๔๙๙,๕00.-  บาท คิดเป็นร้อยละ๙๙.๙๐ คงเหลือ : จำนวน  ๕00.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองช่าง  เทศบาลตำบลกระดังงา

3. ชื่อโครงการ : ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED (ภายในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา) งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  5๐0,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  ๔๙8,๐๐๐.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖0 คงเหลือ : จำนวน  ๒,00๐.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔0 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง  เทศบาลตำบลกระดังงา

4. ชื่อโครงการ : ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๒๐,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  ๑,๑๘๐.-  บาท          คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐ คงเหลือ : จำนวน ๑๘,8๒๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๐ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

5. ชื่อโครงการ : พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน                 ๒0,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  0.-  บาท คงเหลือ : จำนวน  ๒๐,๐๐0.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐0.00 (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)                          หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

6. ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๔๐๐,๐00.- บาท                (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  จำนวน  1๕๓,8๖๕.- บาท                 คิดเป็นร้อยละ ๓๘.4๗ คงเหลือ : จำนวน  ๒๔๖,๑๓๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.5๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

7. ชื่อโครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๕0,000.-  บาท                (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน 1๑9,0๒๐.- บาท             คิดเป็นร้อยละ 1๓๘.๐๔  โอนเพิ่ม : จำนวน  ๖๙,0๒๐.-  บาท วันที่ดำเนินการ : ช่วง 7 วัน ระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

8. ชื่อโครงการ : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๓,๖๐๐,000.- บาท                      (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน ๓,๓๐๗,๗๐0.- บาท คิดเป็นร้อยละ 9๑.๑๘  คงเหลือ : จำนวน  ๒๙๒,๓๐0.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.1๒ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

9. ชื่อโครงการ : เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๘๕๐,000.- บาท                      (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔)  เบิกจ่ายไป : จำนวน ๗๘๕,๐๐0.- บาท             คิดเป็นร้อยละ 9๑.๑๘  คงเหลือ : จำนวน  ๒๙๒,๓๐0.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.1๒ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

10. ชื่อโครงการ : เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๕๑,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔)  เบิกจ่ายไป : จำนวน ๕๑,๐๐0.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

11. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒๐๑,๖00.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  จำนวน ๒๐๑,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คงเหลือ : จำนวน ๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :                      สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

12. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าดิบเพนท์ลาย งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๑๕,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน                 ๑๕,0๐0.- บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ คงเหลือ : จำนวน  ๐.-  บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :                       สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

13. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๑๕,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  ๑๕,000.-  บาท               คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐0 คงเหลือ : จำนวน  ๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

14. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  1๕,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  1๕,๐๐0.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐0.๐๐ คงเหลือ :  จำนวน 0.-  บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

15. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๑๕,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  1๕,๐๐๐.-  บาท            คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คงเหลือ :  จำนวน  ๐.-  บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

16. ชื่อโครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณตั้งไว้ :                     จำนวน  2๘๖,0๑0 บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :   จำนวน  1๗๖,๔๒0 บาท คิดเป็นร้อยละ 6๑.๖๘ คงเหลือ : จำนวน 10๙,๕๙0 บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๒ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

17. ชื่อโครงการ : ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๓๗๐,000.- บาท                   (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน  ๓๓๕,0๐๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔  คงเหลือ : จำนวน  ๓๔,9๙๘.๗๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองคลัง  เทศบาลตำบลกระดังงา

1๘. ชื่อโครงการ : อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๕๔๘,0๐0 บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  จำนวน  ๕๔๘,๐๐0 บาท              คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คงเหลือ : จำนวน 0.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

๑๙. ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมวันราชพิธีต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๑5๐,000.- บาท                (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔)

๒๐. ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๓๐๐,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : จำนวน ๙1,๖๗๙.-  บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ คงเหลือ : จำนวน  3๕๘,๓๒๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๒๑. ชื่อโครงการ : เงินสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  จำนวน  ๖๕๘,๓๙๒.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ              6๑.๖๘  โอนงบประมาณเพิ่ม : จำนวน 1๘๐,๐๐0.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาล              ตำบลกระดังงา

1.2.4 สรุปโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256๔  จำนวน  2๕  โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์ HDPE  งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๕00,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

2. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองบางน้อย (บริเวณวัดไทร) หมู่ที่ ๑,๙ ต.กระดังงางบประมาณตั้งไว้ : จำนวน 5๐๐,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

3. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนสายเทศบาลตำบลกระดังงา ๔) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๕๐0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)      หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

4. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา (บริเวณอาคารโรงฝึกงานเทศบาลตำบลกระดังงา) งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  5๐๐,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)                           หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง เทศบาลตำบลกระดังงา

5. ชื่อโครงการ : บูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒๐๐,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้          จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

6. ชื่อโครงการ : รักษ์แหล่งน้ำ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒๐,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔ เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

7. ชื่อโครงการ : สร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน 1๐๐,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้         จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

8. ชื่อโครงการ : อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีฯ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๓00,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :                             สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

9. ชื่อโครงการ : เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๕0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาล ตำบลกระดังงา

10. ชื่อโครงการ : รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๒๐0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลกระดังงา

11. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๒0,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :      (ไม่ได้เบิกจ่าย  เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

12. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๓0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :              (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลกระดังงา

13. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

14. ชื่อโครงการ : โควิดวิถีใหม่กับครอบครัวเก่า งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๒๘,000.-  บาท  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้            จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

15. ชื่อโครงการ : เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๖,000.-  บาท                   (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : ( ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

1๖. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒๐0,000.-  บาท                   (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : ( ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้ จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระดังงา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

1๗. ชื่อโครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๓0,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

1๘. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๓0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :      (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

1๙. ชื่อโครงการ : จัดงานวันเด็ก งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๓0,000.- บาท                      (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจาก                  ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

๒๐. ชื่อโครงการ : แข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน 1๐0,000.- บาท                 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจาก        ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

2๑. ชื่อโครงการ : สร้างเสริมสุขภาพประชาชน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๔๓,๒00.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจาก              ไม่ได้  จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

๒๒. ชื่อโครงการ : แข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชนต้านยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน                   ๒0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระดังงา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๒๓. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ                 และพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๑๐0,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้ จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

๒๔. ชื่อโครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน ๒๕,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :   (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระดังงา

2๕. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกระดังงา งบประมาณตั้งไว้ : จำนวน  ๑๐๐,๐00.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้  จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระดังงา

1.3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลกระดังงา ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล         เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึง              ผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระดังงาในภาพรวม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้นั้น ทางเทศบาลตำบลกระดังงา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมิน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระดังงาได้กำหนดขึ้น โดยให้ประชาชนในตำบลกระดังงา                               เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๖0 คน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน

| เพศ | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน | ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม |
| --- | --- | --- |
| ชาย | ๓๐ | 50.00 |
| หญิง | ๓๐ | 50.00 |
| รวม | ๖0 | 100 |

2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

| ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน | ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า 25 ปี | 8 | 13.33 |
| 25 – 40 ปี | 22 | 36.67 |
| 41 – 60 ปี | 20 | 33.33 |
| มากกว่า 60 ปี | 10 | 16.67 |
| รวม | 60 | 100 |

3. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน

| ระดับการศึกษา | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน | ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา | 21 | 35.00 |
| มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า | 31 | 51.67 |
| ปริญญาตรี | 8 | 13.33 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 0 | 0.00 |
| รวม | 60 | 100 |

4. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน

| อาชีพ | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน | ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม |
| --- | --- | --- |
| รับราชการ | 3 | 5.00 |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย | 10 | 16.67 |
| รับจ้าง/เกษตรกร | 34 | 56.67 |
| นักเรียนนักศึกษา | 12 | 20.00 |
| อื่นๆ ได้แก่ 1. แม่บ้าน 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพ | 0 1 | 0.00 1.67 |
| รวม | 60 | 100 |

ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละ | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 6,000 | 4,672 | 77.87 | ดี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 6,000 | 5,060 | 84.33 | ดีมาก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ | 6,000 | 4,650 | 77.50 | ดี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม | 6,000 | 4,910 | 81.83 | ดีมาก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น | 6,000 | 5,120 | 85.33 | ดีมาก |
| รวม | 3๐,000 | ๒๔,๔๑๒ | 8๑.๓๗ | ดีมาก |

ระดับคะแนน		ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป    		หมายถึง  		ดีเยี่ยม

ร้อยละ  80.00 – 89.99  		หมายถึง 		ดีมาก

ร้อยละ  70.00 – 79.99  		หมายถึง  		ดี

ร้อยละ  50.00 – 69.99  		หมายถึง  		พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  50.00			หมายถึง  		ปรับปรุง

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนพบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลกระดังงา               ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์  ของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น โดยคิดเป็นร้อยละ 85.33               อยู่ในระดับ  ดีมาก

2. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยคิดเป็นร้อยละ 7๗.๕๐ อยู่ในระดับ ดี

3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลบางกระบือในภาพรวมทั้ง            ๕  ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8๑.๓๗ อยู่ในระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นการประเมินในยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีประเด็นการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 9 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังนี้

| ประเด็นการประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละ | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6,000 | 5,345 | 89.08 | ดีมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6,000 | 4,850 | 80.83 | ดีมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6,000 | 5,250 | 87.50 | ดีมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6,000 | 5,025 | 83.75 | ดีมาก |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6,000 | 4,300 | 71.67 | ดี |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6,000 | 4,235 | 70.58 | ดี |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 6,000 | 5,280 | 88.00 | ดีมาก |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 6,000 | 5,010 | 83.50 | ดีมาก |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6,000 | 5,000 | 83.33 | ดีมาก |
| รวม | 54,000 | 43,380 | 80.33 | ดีมาก |

ระดับคะแนน		ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป    		หมายถึง  		ดีเยี่ยม

ร้อยละ  80.00 – 89.99  		หมายถึง 		ดีมาก

ร้อยละ  70.00 – 79.99  		หมายถึง  		ดี

ร้อยละ  50.00 – 69.99  		หมายถึง  		พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ  50.00			หมายถึง  		ปรับปรุง

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนพบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง            9 ประเด็นการประเมิน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์  ของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 89.08 อยู่ในระดับ ดีมาก

2. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นการประเมินที่ 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 อยู่ในระดับ ดี

3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลกระดังงาในภาพรวมทั้ง                 9 ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 80.33 อยู่ในระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตำบลกระดังงาดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า อยากให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ                  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้

2. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตำบลกระดังงา ส่งเสริม    หรือสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง

3. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตำบลกระดังงา                       มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่และให้ทั่วถึง                   โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้าง ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้ว                ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้

4. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลตำบลกระดังงา                      จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และ                    เป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่โครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน